## GeneraleAvvisi
Avviso PagoPA |  | Importo finanziato | 118400
Obiettivo nr. Servizi PNRR | 50
Nr. Servizi finanziabili | 37
----di cui già realizzati/in fase di realizzazione | 10
Data presentazione | 2022-06-08
Data Decreto di finanziamento | 2022-07-01
Data effettiva di affidamento | 2022-11-09
Termine massimo di Affidamento | 2022-12-28
Completamento lavori | 2023-11-09
Avviso APP IO |  | Importo finanziato | 115200
Obiettivo (nr) Servizi | 50
Obiettivo nr. Servizi PRF | 36
----di cui già realizzati/in fase di realizzazione | 0
----opzionali da finanziare | 15
Data presentazione | 2022-06-08
Data Decreto di finanziamento | 2022-07-04
Data effettiva di affidamento | 2022-12-12
Termine massimo di Affidamento | 2022-12-31
Completamento lavori | 2023-12-12
Avviso Migrazione al Cloud |  | Importo finanziato
Obiettivo (nr) Servizi
Obiettivo nr. Servizi PRF
Data presentazione
Data Decreto di finanziamento
Data effettiva di affidamento
Termine massimo di Affidamento | 1900-06-28
Completamento lavori | 1900-12-30
Avviso Esperienza dei servizi utente (Sito web) |  | Importo finanziato
Obiettivo (nr) Servizi
Obiettivo nr. Servizi PRF
Data presentazione
Data Decreto di finanziamento
Data effettiva di affidamento
Termine massimo di Affidamento | 1900-06-28
Completamento lavori | 1900-12-30

## PAGOPAIOSito
Tassonomia categorie servizi da Linee Guida Designers Italia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D4KbaA__xO9x_iBm08KvZASjrrFLYLKX/edit#gid=938683089 | Ambito | Servizio | Descrizione | Spec. Comune | Priorità da piano di riequlibro finanziario | Classif. PAGOPA PADigitale | Classif. APP IO PADigitale | App IO (Da PRF) | PagoPa Mod.3 (Da PRF) | App IO (PNRR) | PagoPa Mod.3 (PNRR) | Esperienza servizi WEB (sito - M1.4.1)
[5 empty] | (comune) | (sispi) | (sispi)
Tributi, finanze e contravvenzioni | TRIBUTI | Rendite catastali (ICI, IMU, TUC, ecc.) | L'Imu dal 2012 ha sostituito l'ICI. La legge 147/2013 inserisce l'IMU, insieme alla Tasi e alla Tari nella IUC (imposta unica comunale). La legge di bilancio 2020 ha modificato la disciplina dell'Imu-Tasi eliminando quest'ultima e accorpandola allaa "nuova IMU". Il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali; aree fabbricabili e terreni agricoli. |  | No | Non erogato/previsto | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | TRIBUTI | ANNO IN CORSO - Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.) | La Tari sostituisce dal 2014 la Tarsu, Tia e Tares ed è il corrispettivo dovuto al comune a fronte del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sul proprio territorio. (ANNO IN CORSO) | TARI | Si | Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie | Non erogato/previsto | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | TRIBUTI | COSAP/TOSAP | Tassa occupazione suolo pubblico | Attività produttive | Si | Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | TRIBUTI | Imposta di affissione pubblicitaria ICP | Imposta comunale sulla Pubblicità (ICP) | Attività produttive | Si | Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | TRIBUTI | Numeri civici | Pagamento del costo del numero Civico |  | No | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | TRIBUTI | Imposta di soggiorno | Imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte |  | No | Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | TRIBUTI | Sanzioni amministrative | Sono tutte quelle che non rientrano nelle sanzioni penali e che non hanno conseguenze sul casellario giudiziario del trasgressore. Sono sempre collegate ad una misura economica. Esempi: violazioni delle norme tributarie, norme in materia di tutela del lavoro, violazioni in materia ambientale urbanistica, etc. |  | No | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | TRIBUTI | Canone Unico Patrimoniale | La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’istituzione di un “canone unico patrimoniale” che unifica in un solo prelievo TOSAP, COSAP, l’imposta comunale sulla PUBBLICITÀ e AFFISIONI, ed altre imposte locali. | nuovo Canone Unico Patrimoniale (CUP) | Si | ESCLUSO | ESCLUSO | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | TRIBUTI | Canone Unico Patrimoniale - CORPORATE | (SOLUZIONE CENTRALE GESTITA DA PAGOPA) La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’istituzione di un “canone unico patrimoniale” che unifica in un solo prelievo TOSAP, COSAP, l’imposta comunale sulla PUBBLICITÀ e AFFISIONI, ed altre imposte locali. Questa soluzione è gestita centralmente da Pagopa S.p.a. |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | TRIBUTI | ANNI PRECEDENTI - Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.) | La Tari sostituisce dal 2014 la Tarsu, Tia e Tares ed è il corrispettivo dovuto al comune a fronte del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sul proprio territorio. (ANNI PRECEDENTI) | TARI | --- | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | CORPO DI POLIZIA LOCALE | Multe / Verbali di Contravvenzione | Violazione delle regole prescritte dal codice della strada / Verbali di Contravvenzione | Contravvenzioni del Codice della Strada | Si | Attività da avviare | Non Finanziabile | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
| CORPO DI POLIZIA LOCALE | Spese custodia veicoli | Spese di custodia dei veicoli sequestrati |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| CORPO DI POLIZIA LOCALE | Servizi verso privati | Servizi di cui fanno genericamente richiesta i privati |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| CORPO DI POLIZIA LOCALE | Rimborso danni automezzi P.M. | Risarcimento dei danni cagionati alle vetture ed in generale ai mezzi della polizia municipale |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| CORPO DI POLIZIA LOCALE | Rapporti incidenti stradali | Rilascio copia atti (verbale) incidente stradale |  | No | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | CORPO DI POLIZIA LOCALE | Sanzioni diverse dal C.d.S. | Sanzioni per la violazione di regolamenti |  | No | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | CORPO DI POLIZIA LOCALE | Avvisi di Accertamento Violazione del Codice della Strada | Preavvisi di accertamento |  | No | Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| Ragioneria Generale | Diritti di segreteria e Spese di notifica | i diritti di segreteria sono un corrispettivo versato al comune per una determinata attività o prestazione che gli enti locali svolgono su richiesta dell'interessato | diritti di segreteria | Si | Attività da avviare | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
Anagrafe e stato civile | DEMOGRAFICI ELETTORALI E STATISTICI | Emissione carta d'identità Elettronica | Spese per il rilascio del documento di identità |  | No | ESCLUSO | ESCLUSO | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Anagrafe e stato civile | DEMOGRAFICI ELETTORALI E STATISTICI | Diritto fisso Separazione/Divorzi | Pagamento di un diritto fisso per l'atto di separazione o divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Anagrafe e stato civile | DEMOGRAFICI ELETTORALI E STATISTICI | Servizio celebrazione matrimoni civili | Marca da bollo prevista per la pubblicazione della notizia oltre al pagamento; pagamento di una tariffa determinata dalla sede di stato civile prescelta |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Anagrafe e stato civile | DEMOGRAFICI ELETTORALI E STATISTICI | Diritti di segreteria per certificati anagrafici | Pagamento diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici | diritti di segreteria | Si | Attività da avviare | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
Anagrafe e stato civile | DEMOGRAFICI ELETTORALI E STATISTICI | Costo per emissione Carta d'identità cartacea | Costo per il rilascio carta d'identità cartacea |  | No | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Autorizzazioni | STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA | Proventi e Concessioni spazi ed aree pubbliche | E' l'atto amministrativo con cui la P.A. consente al concessionario l'uso di risorse e/o l'esercizio di attività non disponibili da parte dei privati e riservate ai poteri pubblici, ampliandone la sfera giuridica | Attività produttive - Servizi di edilizia privata | Si | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
| STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA | Passi Carrabili | Tassa sul passo carrabile | Edilizia privata | Si | Attività da avviare | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
Catasto e urbanistica | STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA | Oneri di urbanizzazione | Corrispettivi dovuti per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazioni edilizie. | Edilizia privata | Si | Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
Catasto e urbanistica | STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA | Oneri Condono Edilizio | Spese legate alla richiesta e al rilascio di condono edilizio | Edilizia privata | Si | Attività da avviare | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
| STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA | Concessioni demaniali | Canoni concessioni demaniali marittime e non marittime |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA | Rimborso spese di gara e di pubblicazione bandi pubblici | Si tratta delle spese relative alla pubblicazione in G.U. o altri quotidiani dei bandi di gara e degli esiti della gara: i relativi rimborsi avvengono prima e dopo la firma del contratto e sono a carico dell'aggiudicatario. |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA | Rimborso danni al patrimonio Comunale | Risarcimento dei danni arrecati al patrimonio comunale |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA | Diritti Pratiche SUAP e SUE | Pratiche che transitano dallo Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia soggette a diritti di istruttoria | Attività produttive - Servizi di edilizia privata | Si | Attività da avviare | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
| STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA | Deposito di garanzia provvisoria per partecipazione a gare d’appalto | Deposito della garanzia provvisoria per partecipazione a procedura di affidamento di un contratto pubblico. |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA | Certificati di destinazione urbanistica | Incassi derivanti dal rilascio di certificazione di destinazione urbanistica. | Edilizia privata | Si | Attività da avviare | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA | Entrate da contratti assicurativi | Incassi di risarcimenti da parte di assicurazioni |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA | Monetizzazione aree a standards | Sono proventi, diversi dagli oneri di urbanizzazione, derivanti dal versamento al Comune da parte di privati, di una somma commisurata ai costi di acquisizione e realizzazione di opere pubbliche, nei casi previsti, in cui non sia possibile assolvere all'obbligo derivante dall'attuazione di interventi urbanistico/edilizi, di realizzare e cedere gratuitamente al comune aree a standard pubblici (verde e parcheggi) o spazi a parcheggio pertinenziale. | Attività produttive - Servizi di edilizia privata | Si | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA | Diritti di rogito | Incasso dei diritti di rogito spettanti al Comune |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA | Riscatto e/o conguaglio Aree PEEP/PIP | Trasformazione in proprietà di Aree Peep/Pip concesse in diritto di superficie o conguaglio per aree in diritto di proprietà e rimozione dei vincoli su tali aree |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | TUTELA AMBIENTALE, SANITÀ E IGIENE PUBBLICA | Certificazioni e Oneri Ambientali | Spese per il rilascio dell'attestato nel quale viene certificato l'impegno di un'organizzazione per il rispetto dell'ambiente |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| TUTELA AMBIENTALE, SANITÀ E IGIENE PUBBLICA | Sistemi evacuazione fumi | Spese installazione di impianti di evacuazione fumi |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| TUTELA AMBIENTALE, SANITÀ E IGIENE PUBBLICA | Sanzioni Ambientali | Sanzioni in materia ambientale. ES: rifiuti, acque superficiali e sotterranee, impianti termici, emissioni in atmosfera, autorizzazioni integrate ambientali |  | No | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| TUTELA AMBIENTALE, SANITÀ E IGIENE PUBBLICA | Ecocard | Card per l'accesso alla piattaforma ecologica, punto di raccolta autorizzato, dove gli utenti possono portare i rifiuti differenziati |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| TUTELA AMBIENTALE, SANITÀ E IGIENE PUBBLICA | Rimborso per tessera ecocard | Rimborso costo tessere per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilabili presso i centri di raccolta situati sul territorio |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| TUTELA AMBIENTALE, SANITÀ E IGIENE PUBBLICA | Acquisto bidoni e sacchi per la raccolta PAP | Acquisto di successive forniture, sostituzioni o integrazioni del materiale per la raccolta e differenziazione dei rifiuti |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| TUTELA AMBIENTALE, SANITÀ E IGIENE PUBBLICA | Tesserino funghi | Pagamento per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi spontanei |  | No | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| TUTELA AMBIENTALE, SANITÀ E IGIENE PUBBLICA | Servizio di disinfestazione/derattizzazione | Servizio di disinfestazione/derattizzazione |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| TUTELA AMBIENTALE, SANITÀ E IGIENE PUBBLICA | Ritiro Rifiuti ingombranti | Servizio di ritiro rifiuti ingombranti solitamente a domicilio |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| TUTELA AMBIENTALE, SANITÀ E IGIENE PUBBLICA | Proventi dalla vendita dei rifiuti differenziati | Vendita dei rifiuti differenziati a società che si occupano del riciclo di materiali. |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| TUTELA AMBIENTALE, SANITÀ E IGIENE PUBBLICA | Impianti Termici | Acquisto bollini blu per impianti termici e caldaie ai fini del rapporto di efficienza energetica |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Educazione e formazione | POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO | Rette scolastiche | Rette di frequenza per i servizi educativi Comunali | rette di frequenza scolastica | Si | Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
Educazione e formazione | POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO | Mense scolastiche | Spesa mensa scolastica | mensa e asilo nido | Si | Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
Educazione e formazione | POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO | Trasporto scolastico | Richiesta di iscrizione al trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Educazione e formazione | POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO | Prescuola | Servizio di assistenza educativa ai bambini delle scuole primarie presso ciascun plesso scolastico, prima dellinizio dell'orario delle attività didattiche statali |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Educazione e formazione | POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO | Interscuola | Servizio di assistenza educativa durante il pasto quando la vigilanza non è garantita dagli insegnanti statali ed è riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Educazione e formazione | POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO | Doposcuola | Offre ai bambini attività educative mirate |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Educazione e formazione | POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO | Nido | servizio socio educativo volto a favorire la crescita dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni di vita | mensa e asilo nido | Si | Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
Educazione e formazione | POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO | Duplicato Tesserino di riconoscimento | Costo per il rilascio del duplicato del tesserino di riconoscimento per lo studente che usufruisce del trasporto scolastico |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO | Tassa concorso | Pagamento tassa di partecipazione ad un concorso pubblico |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Cultura e tempo libero | CULTURA, RELIGIONI, PARI OPPORTUNITÀ, SPORT | Servizi bibliotecari | Prestito, noleggio multimediale |  | No | Non erogato/previsto | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Cultura e tempo libero | CULTURA, RELIGIONI, PARI OPPORTUNITÀ, SPORT | Biglietti (ambito cultura) | Tariffe visite nei luoghi di cultura comunali / Cinema | biglietti ambito cultura | Si | Attività avviata dopo il 31 marzo 2021 con risorse proprie | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
| CULTURA, RELIGIONI, PARI OPPORTUNITÀ, SPORT | Commissioni Pubblici Spettacoli | Bollo e oneri istruttori per il rilascio della licenza per l'attività di Pubblici Spettacoli |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Cultura e tempo libero | CULTURA, RELIGIONI, PARI OPPORTUNITÀ, SPORT | Centri estivi e centri gioco | Iscrizione centro estivo o centro giochi per bambini e ragazzi |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Cultura e tempo libero | CULTURA, RELIGIONI, PARI OPPORTUNITÀ, SPORT | Impianti sportivi | Proventi derivanti da locazione e utilizzo impianti sportivi da parte di associazioni, polisportive e privati cittadini |  | No | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Cultura e tempo libero | CULTURA, RELIGIONI, PARI OPPORTUNITÀ, SPORT | Iscrizione corsi e laboratori per giovani, adulti ed anziani | Iscrizione a corsi e laboratori per giovani, adulti e anziani (ad esempio i corsi dell'Università Età Libera, corsi musicali, laboratori artistici e teatrali, ecc.) |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Cultura e tempo libero | CULTURA, RELIGIONI, PARI OPPORTUNITÀ, SPORT | Assicurazioni | Costo per assicurazioni derivanti dalla partecipazione ad attività sportive promosse dal Comune |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Salute, benessere e assistenza | SERVIZI ALLA PERSONA | Servizi alla persona e servizi sociali | Programma di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, gestiti dall'ASL con i Comuni; funzioni amministrative legate ad interventi sociali svolti a livello locale;casa di riposo;servizi socio-sanitari e di trasporto sociale anziani/disabili ; Contrassegno disabili |  | No | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| LOCAZIONE LOCALI E IMPIANTI | Affitti | Canoni di locazione percepiti dall'Ente |  | No | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| LOCAZIONE LOCALI E IMPIANTI | Rimborso utenze | Rimborso per utenze (acqua, luce, gas) e altre spese da parte di affittuari, locatari e concessionari di immobili comunali |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| SVILUPPO ECONOMICO | Aree Mercatali | Concessione suolo pubblico per fiere e mercati | attività produttive | Si | Attività da avviare | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
| SVILUPPO ECONOMICO | Rimborso spese aree mercatali | Rimborso delle spese sostenute dall'Ente per la messa a disposizione dell'area | attività produttive | Si | Attività da avviare | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
| SERVIZI IDRICI | Acquedotto | Per la gestione della risorsa idrica e delle manutenzione dello stesso |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| SERVIZI IDRICI | Rimborso tessere casa dell’acqua | rimborso costo tessere casa dell'acqua (strutture per l'erogazione automatica dell'acqua) |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| SERVIZI IDRICI | Servizio Idrico | Pagamanto servizio idrico / Servizio di prelievo a mezzo aoutobotte (buoni acqua) / Stipula contratti / Insoluti |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| SERVIZI IDRICI | Diritti allaccio acque bianche | Diritti per allaccio acque bianche (piovane) alla fogna comunale |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| AVVOCATURA CIVICA | Spese legali | rimborso delle spese legali da parte di terzi sostenute dall'avvocatura civica |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| AVVOCATURA CIVICA | Risarcimenti e indennizzi disposti da provvedimenti giudiziari | entrate derivanti da disposizioni di provvedimenti giudiziari |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| PATRIMONIO | Oneri cimiteriali & Lampade Votive | affidamento dei servizi cimiteriali Es: loculi, illuminazioni votive, concessione aree e manufatti cimiteriali | oneri cimiteriali | Si | Attività da avviare | Attività da avviare | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
| PATRIMONIO | Vendita alloggi ERP | incassi derivanti dalla vendita di alloggi popolari |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| PATRIMONIO | Affitti alloggi Popolari | canoni derivanti dalla locazione di alloggi popolari |  | No | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| PATRIMONIO | Oneri Condominiali | oneri comdominiali degli alloggi popolari |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| PATRIMONIO | Deposito Cauzionale | importo versato a garanzia dell'obbligo assunto |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| PATRIMONIO | Morosità | ulteriore incasso (maggiorazione) derivante dal ritardo nei pagamenti. |  | No | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| PATRIMONIO | Dividendi da società partecipate | Incasso dividendi da partecipazioni societarie |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| PATRIMONIO | Alienazione beni immobili | Corrispettivi per la vendita di aree o fabbricati di proprietà dell'ente |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| PATRIMONIO | Estinsione diritto di prelazione | Rappresenta l'importo che l'acquirente di una casa popolare può versare per estinguere il diritto di prelazione dell'Ente nel riacquisto dell'alloggio |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| PATRIMONIO | Indennità occupazione alloggi | Importi derivanti dalla detenzione senza titolo di alloggi popolari |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| PATRIMONIO | Quote sindacato inquilini | Riscossione per conto del sindacato della quota di iscrizione al sindacato inquilini dell'affittuario |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | PATRIMONIO | Alienazione beni mobili | Corrispettivi per la vendita di autoveicoli/ciclomotori/motoveicoli/autocarro, ecc.. |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Mobilità e trasporti | VARIE | Gettoni Pesa | gettone per accedere all'infrastruttura che ospita una bilancia destinata a misurare la massa di veicoli ed altri oggetti di grandi dimensioni |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Mobilità e trasporti | VARIE | Parcheggi e ZTL | pagamento ticket parcheggi e permessi per la zona a traffico limitato. | parcheggi e pass accesso ZTL | Si | Attività da avviare | Non Finanziabile | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | VARIE | Donazioni | atti di liberalità nei confronti degli enti |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | VARIE | Altre imposte di Bollo | Pagamento della marca da Bollo |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| VARIE | Pasti dipendenti comunali | erogazione buoni pasto per i dipendenti dell'Ente |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Salute, benessere e assistenza | VARIE | Gestione anagrafe Canina | Acquisto Microcip ed altre spese per gestione anagrafe canina |  | No | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | VARIE | Riscossione Coattiva | Avvisi di Accertamento su mancata riscossione volontaria di Tasse e imposte |  | No | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| VARIE | Polizia mortuaria | Prestazioni di polizia mortuaria |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Mobilità e trasporti | VARIE | Licenza Taxi | Tassa per rilascio licenza attività di Taxi |  | No | Attività da avviare | Attività da avviare | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Mobilità e trasporti | VARIE | Trasporto Pubblico | Biglietti ed abbonamenti del trasporto pubblico | servizi di trasporto pubblico locale | Si | Non finanziabile | Non finanziabile | 30/06/2023 | 31/12/2023 | NO | NO
Tributi, finanze e contravvenzioni | VARIE | Tassa Macellazione | Tassa per la macellazione |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | VARIE | Diritti sanitari su Macellazione | Corrispettivo per Controlli veterinari effettuato dall’ASP sui capi da macellare presso il mattatoio |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | VARIE | Spese registrazione Contratti | Somma versata per la sottoscrizione di un contratto da parte di una ditta appaltante o da parte di privati |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | VARIE | Sovracanoni | Somme versate dalle società concessionarie di derivazione d'acqua ai con sorzi di bacino imbrifero legge 959/1953 |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | VARIE | Discarica | Proventi dallo smaltimento di materiali inerti |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| VARIE | Servizio Eliski | Servizio di elicottero servizio Sci fuori pista |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
| VARIE | Campeggi | Occupazione piazzole per soggiorno/vacanze da parte di camper e tende |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | VARIE | Proventi da sponsorizzazioni | Proventi derivanti da iniziative promosse dall'Ente e sponsorizzate da privati. |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | VARIE | Spese di pubblicazione bandi pubblici | Si tratta delle spese relative alla pubblicazione in G.U. o altri quotidiani dei bandi di gara e degli esiti della gara: i relativi recuperi avvengono prima e dopo la firma del contratto. |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | VARIE | Trasferimenti tra Enti Pubblici | Trasferimenti pecuniari tra enti pubblici |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Autorizzazioni | VARIE | Concessione legname a privati/aziende | Concessione di legname a privati e aziende da parte dei comuni. |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Tributi, finanze e contravvenzioni | VARIE | Recupero contributi percepiti indebitamente | Somme che cittadini e imprese hanno percepito in maniera erronea e/o indebita da parte del comune e che necessitano di essere recuperate |  | No | Non erogato/previsto | Non erogato/previsto | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09
Anagrafe e stato civile | CERTIFICATI E DOCUMENTI | RICHIEDERE LA SEPOLTURA DI UN DEFUNTO | Servizio per la fruizione dei campi comuni cimiteriali per i propri defunti congiunti | oneri cimiteriali | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Non finanziabile
Tributi, finanze e contravvenzioni | CERTIFICATI E DOCUMENTI | PAGARE IL CANONE PER LE LAMPADE VOTIVE | Servizio per il pagamento delle spese cimiteriali | oneri cimiteriali | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | ESCLUSO
| CERTIFICATI E DOCUMENTI | RICHIEDERE L'ACCESSO AGLI ATTI | Servizio per esercitare il proprio diritto a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Attività da avviare
Autorizzazioni | COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE | RICHIEDERE PERMESSO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | Servizio per richiedere la concessione a fruire degli spazi comunali |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Non finanziabile
Anagrafe e stato civile | DEMOGRAFICI ELETTORALI E STATISTICI | RICHIEDERE UNA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO | Servizo per la richiesta di autorizzazione previa celebrazione dei matrimoni civili |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | ESCLUSO
Appalti pubblici | GARE E APPALTI | PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A UN CONCORSO PUBBLICO | Servizio per l'iscrizione a concorsi per trovare impego presso la Pubblica Amminsitrazione |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | ESCLUSO
Educazione e formazione | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SPORT | RICHIEDERE ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO | Servizio per la fruizione del trasporto scolastico |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | ESCLUSO
Educazione e formazione | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SPORT | RICHIEDERE ISCRIZIONE ALLA MENSA SCOLASTICA | Servizio per la fruizione delle mense scolastiche |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Non finanziabile
Educazione e formazione | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SPORT | RICHIEDERE ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE | Servizio per fruire di corsi di formazione gestiti a livello comunale |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | ESCLUSO
Educazione e formazione | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SPORT | RICHIEDERE ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA | Servizio per fruire di strutture per l'infanzia gestite a livello comunale |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Non finanziabile
Educazione e formazione | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SPORT | RICHIEDERE ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO | Servizio per richiedere l’ammissione alla frequenza dell’asilo nido comunale, per i bambini di età compresa da 0 a 3 anni |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Non finanziabile
Mobilità e trasporti | POLIZIA MUNICIPALE | RICHIEDERE PERMESSO DI ACCESSO AD AREA ZTL | Servizio di richiesta di autorizzazioni in deroga a divieti di circolazione |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Attività da avviare
Tributi, finanze e contravvenzioni | POLIZIA MUNICIPALE | PAGARE CONTRAVVENZIONI | Servizio di pagamento di sanzioni dovute a violazioni di regolamenti e normative specifiche |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Attività da avviare
Mobilità e trasporti | POLIZIA MUNICIPALE | RICHIEDERE PERMESSO PER PARCHEGGIO INVALIDI | Servizio di autorizzazione a fruire dei Parcheggi per gli invalidi tramite rilascio di contrassegno in favore dei soggetti diversamente abili, in materia di circolazione stradale |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Attività da avviare
Catasto e urbanistica | POLIZIA MUNICIPALE | RICHIEDERE PERMESSO PER PASSO CARRABILE | Servizio di richiesta di autorizzazione a imporre il divieto di parcheggio presso l'ingresso della propria abitazione |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Attività da avviare
Tributi, finanze e contravvenzioni | SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI | RICHIEDERE AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE | Servizio per la fruizione di agevolazioni in ambito scolastico |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Attività da avviare
Tributi, finanze e contravvenzioni | SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI | RICHIEDERE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO | Servizio per richiedere l'assegnazione di alloggi |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Attività da avviare
Tributi, finanze e contravvenzioni | SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI | PRESENTARE DOMANDA PER ASSEGNO DI MATERNITÀ | Servizio per la fruizione di contributo economico concesso alle madri non occupate o non aventi diritto al trattamento di maternità, per nascite, adozioni e affidamenti preadottivi |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | ESCLUSO
Tributi, finanze e contravvenzioni | SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI | PRESENTARE DOMANDA PER BONUS ECONOMICI | Sovvenzioni erogate per consentire il risparmio sulla spesa per specifici servizi e/o beni, riservato ai cittadini che abbiano i requisiti stabiliti per accedere alla fruizione del vantaggio |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Non finanziabile
Salute, benessere e assistenza | SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI | PRESENTARE DOMANDA PER UN CONTRIBUTO | Servizio per la richiesta di sostegno nell'affrontare le spese relative all'assistenza per un familiare non autosufficiente |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | ESCLUSO
Tributi, finanze e contravvenzioni | SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI | PRESENTARE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TRIBUTARIA | Procedimento diretto al riconoscimento delle detrazioni d'imposta spettanti al cittadino, per la fruizione di agevolazioni e/o esenzioni tributarie o tariffarie |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | ESCLUSO
Tributi, finanze e contravvenzioni | TRIBUTI E PAGAMENTI | PAGARE TRIBUTI IMU | Servizio di pagamento relativo all'adempimento delle obbligazioni tributarie relative alle rendite catastali |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | ESCLUSO
Tributi, finanze e contravvenzioni | TRIBUTI E PAGAMENTI | PAGARE CANONE CIMP | Servizio di pagamento del canone per la diffusione o l'esposizione di messaggi pubblicitari nel territorio comunale |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Attività da avviare
Tributi, finanze e contravvenzioni | TRIBUTI E PAGAMENTI | PAGARE CANONE COSAP | Servizio di pagamento del canone per l'occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Attività da avviare
Tributi, finanze e contravvenzioni | TRIBUTI E PAGAMENTI | PAGARE CANONE IDRICO | Servizio di pagamento del canone per la fornitura di acqua potabile | NON EROGATO | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Non erogato/previsto
Mobilità e trasporti | URBANISTICA ED EDILIZIA | RICHIEDERE PERMESSO DI PARCHEGGIO PER RESIDENTI | Servizio relativo al rilascio di un'autorizzazione per posteggiare nelle aree di parcheggio pubblico a pagamento |  | No |  |  | Non previsto | Non previsto | 2023-12-12 | 2023-11-09 | Attività da avviare
Formulas:
App IO (PNRR) = IF([Classif. PAGOPA PADigitale]="Non finanziabile","NO",GeneraleAvvisi!$B22)
PagoPa Mod.3 (PNRR) = IF([Classif. PAGOPA PADigitale]="Non finanziabile","NO",GeneraleAvvisi!$B10)