## elenco-avvisi
Misura PNRR | Titolo-avviso padigitale2026 | Ambito | Pubblicazione bando | Candidatura presentata | Milestone | Obiettivi della candidatura di Palermo | data PEC decreto finanziamento padigitale2026 | data massima x affidamento a SISPI | importo | Codice CUP | SISPI - da fare | ComunePalermo - da fare
1.4.3 | Adozione PagoPA | PagoPA | 2022-04-04 | 2022-06-10 | target M1C1-126, da conseguirsi entro dicembre 2023 target M1C1-149, da conseguirsi entro giugno 2026 | 37 servizi attivi su PagoPA |  |  | 294779 | D71F22001870006 | realizzazione entro 240 gg (8 mesi) da affidamento | atto di affidamento a SISPI (entro 180 gg da notifica PEC del finanziamento)
1.4.3 | Adozione App IO | App IO | 2022-04-04 | 2022-06-10 | target M1C1-127, da conseguirsi entro dicembre 2023 target M1C1-150, da conseguirsi entro giugno 2026 | 50 servizi attivi su app IO | 2022-08-12 | 2023-02-08 | 159350 | D71F22001840006 | realizzazione entro 240 gg (8 mesi) da affidamento | atto di affidamento a SISPI (entro 180 gg da notifica PEC del finanziamento)
1.2 | Abilitazione e facilitazione migrazione servizi al Cloud | Migrazione Cloud | 2022-04-19 | 2022-07-18 | dopo la classificazione dati e servizi si procede con la candidatura all'avviso, predisponendo le schede di assessment dei servizi da migrare al cloud | Piano di migrazione al cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione (n. 21 migrazioni di servizi) |  |  | 4975408 | D71C22000970006 | realizzazione entro 540 gg (18 mesi) da affidamento | atto di affidamento a SISPI (entro 270 gg da notifica PEC del finanziamento)
1.4.1 | Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici | Sito web con servizi online | 2022-04-26 | 2022-06-10 |  | Miglioramento dei siti web delle PA e di n.10 servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni |  |  | 1277083 | D71F22001680006 | realizzazione entro 360 gg (12 mesi) da affidamento | atto di affidamento a SISPI (entro 270 gg da notifica PEC del finanziamento)
- | Classificazione dati e servizi della PA locale | classificazione necessaria per aderire agli Avvisi PNRR M1C1 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | compilazione online clasificazione dati e servizi | effettuata online la classificazione dei dati e servizi (16.07.2022) | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | totale | 6706620
1.4.4 | Estensione SPID CIE | SPID CIE | 2022-04-04 |  | M1C1-145, da conseguirsi entro dicembre 2025 M1C1-146, da conseguirsi entro marzo 2026 | obiettivi generali su territorio nazionale | non presentata candidatura per sovrapposizione con precedenti finanziamenti pubblici | - | - | - | - | -
↓ Avviso 1.2 migrazione servizi al cloud ↓
↓ Avviso 1.4.3 Adozione pagoPA e app IO ↓
↓ Avviso 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici ↓

## notifiche-padigitale2026
azione monitorata su https://padigitale2026.it | data | progetto
FINANZIAMENTO ASSEGNATO (PEC) | 2022-08-12 | APP IO
Il finanziamento relativo alla candidatura 9533 relativa all'avviso Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022 è stato assegnato all'amministrazione Comune di Palermo.
CUP INSERITO CORRETTAMENTE | 2022-07-26 | MIGRAZIONE AL CLOUD
Il CUP per la candidatura 9466 relativa all’avviso Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni Aprile 2022 per l'amministrazione Comune di Palermo è stato correttamente inserito.
CANDIDATURA AMMESSA | 2022-07-25 | MIGRAZIONE AL CLOUD
La candidatura 9466 relativa all’avviso Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni Aprile 2022 per l'amministrazione Comune di Palermo è stata ammessa. Inserisci il CUP entro 5 giorni per attivare il finanziamento.
CANDIDATURA INVIATA | 2022-07-18 | MIGRAZIONE AL CLOUD
La candidatura 9466 relativa all’avviso Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni Aprile 2022 per l'amministrazione Comune di Palermo è stata correttamente inviata ed è in fase di verifica.
CUP INSERITO CORRETTAMENTE | 2022-07-06 | PAGOPA
Il CUP per la candidatura 9416 relativa all’avviso Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022 per l'amministrazione Comune di Palermo è stato correttamente inserito.
CANDIDATURA AMMESSA | 2022-07-06 | PAGOPA
La candidatura 9416 relativa all’avviso Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022 per l'amministrazione Comune di Palermo è stata ammessa. Inserisci il CUP entro 5 giorni per attivare il finanziamento.
CUP INSERITO CORRETTAMENTE | 2022-07-06 | APP IO
Il CUP per la candidatura 9533 relativa all’avviso Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022 per l'amministrazione Comune di Palermo è stato correttamente inserito.
CANDIDATURA AMMESSA | 2022-07-05 | APP IO
La candidatura 9533 relativa all’avviso Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022 per l'amministrazione Comune di Palermo è stata ammessa. Inserisci il CUP entro 5 giorni per attivare il finanziamento.
CUP INSERITO CORRETTAMENTE | 2022-07-01 | ESPERIENZA CITTADINO SERVIZI SITO WEB
Il CUP per la candidatura 9534 relativa all’avviso Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Aprile 2022 per l'amministrazione Comune di Palermo è stato correttamente inserito.
CANDIDATURA AMMESSA | 2022-06-30 | ESPERIENZA CITTADINO SERVIZI SITO WEB
La candidatura 9534 relativa all’avviso Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Aprile 2022 per l'amministrazione Comune di Palermo è stata ammessa. Inserisci il CUP entro 5 giorni per attivare il finanziamento.
CANDIDATURA INVIATA | 2022-06-10 | APP IO
La candidatura 9533 relativa all’avviso Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022 per l'amministrazione Comune di Palermo è stata correttamente inviata ed è in fase di verifica.
CANDIDATURA INVIATA | 2022-06-10 | PAGOPA
La candidatura 9416 relativa all’avviso Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022 per l'amministrazione Comune di Palermo è stata correttamente inviata ed è in fase di verifica.
CANDIDATURA INVIATA | 2022-06-10 | ESPERIENZA CITTADINO SERVIZI SITO WEB
La candidatura 9534 relativa all’avviso Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Aprile 2022 per l'amministrazione Comune di Palermo è stata correttamente inviata ed è in fase di verifica.
CLASSIFICAZIONE COMPLETATA | 2022-05-13 | CLASSIFICAZIONE DATI / SERVIZI
La classificazione dati e servizi numero 00163153 relativa alla PA Comune di Palermo è stata completata.

## pagoPA
servizi da attivare su pagoPA | da accordo stato-comune 2022 (piano riequlibrio finanziario) | da attivare entro 2023
TARI | si | si
contravvenzioni del Codice della Strada | si | si
attività produttive | si | si
servizi di edilizia privata | si | si
nuovo Canone Unico Patrimoniale (CUP) | si | si
rette di frequenza scolastica asilo nido | si | si
mensa asilo nido | si | si
parcheggi e pass accesso ZTL | si | si
servizi di trasporto pubblico locale | si | si
oneri cimiteriali | si | si
diritti di segreteria | si | si
biglietti ambito cultura | si | si

## app-IO
servizi da attivare su app IO | da accordo stato-comune 2022 (piano riequlibrio finanziario) | da attivare entro 2023
TARI | si | si
contravvenzioni del Codice della Strada | si | si
attività produttive | si | si
servizi di edilizia privata | si | si
nuovo Canone Unico Patrimoniale (CUP) | si | si
rette di frequenza scolastica asilo nido | si | si
mensa asilo nido | si | si
parcheggi e pass accesso ZTL | si | si
servizi di trasporto pubblico locale | si | si
oneri cimiteriali | si | si
diritti di segreteria | si | si
biglietti ambito cultura | si | si